## Sheet1
No. | WBS Area - Description / Описание | Unit Ед. изм. | Total Project Quantity Общие объемы по проекту | Previous Cum. Actual Qty. Предыдущие факт. объемы, накоп. | Daily Actual Qty. Факт. ежедневные объемы | Monthly Actual Qty. / Месячные объемы | Cum. Actual Qty. Факт. объемы, накопит. | Remaining Qty. Оставшиеся объемы | Total % Progress Общий % выполнения | ID
4 | Concrete Activities Ammonia Plant | m3 | 4122.1 | 3116.8845 | 0 | 0 | 3116.8845 | 1005.2155 | 75.61% | 4--13/03/22
4.1 | Concrete Foundation | m3 | 3464.83 | 2902.0703 | 0 | 0 | 2902.0703 | 562.7597 | 83.76% | 4.1--13/03/22
4.1.7 | 1170 Primary Reformer Area | m3 | 2496 | 2168.763 | 0 | 0 | 2168.763 | 327.237 | 86.89% | 4.1.7--13/03/22
4.1.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | m3 | 968.83 | 733.3073 | 0 | 0 | 733.3073 | 235.5227 | 75.69% | 4.1.13--13/03/22
4.2 | Concrete Elevation | m3 | 336.45 | 214.8142 | 0 | 0 | 214.8142 | 121.6358 | 63.85% | 4.2--13/03/22
4.2.7 | 1170 Primary Reformer Area | m3 | 189.28 | 159.063 | 0 | 0 | 159.063 | 30.217 | 84.04% | 4.2.7--13/03/22
4.2.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | m3 | 147.17 | 55.7512 | 0 | 0 | 55.7512 | 91.4188 | 37.88% | 4.2.13--13/03/22
4.3 | Concrete Trenches | m3 | 320.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.82 | 0% | 4.3--13/03/22
4.3.1 | 1150 CO2 Recovery Area | m3 | 255.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.12 | 0% | 4.3.1--13/03/22
4.3.2 | 1710 Combined Building | m3 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0% | 4.3.2--13/03/22
4.3.3 | 1717 Glycol Preperation Area | m3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | 4.3.3--13/03/22
4.3.4 | UG | m3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | 4.3.4--13/03/22
4.4 | Pits Installations | m3 | 130 | 5.54 | 0 | 0 | 5.54 | 124.46 | 4.262% | 4.4--13/03/22
4.4.7 | 1170 Primary Reformer Area | m3 | 72 | 2.77 | 0 | 0 | 2.77 | 69.23 | 3.847% | 4.4.7--13/03/22
4.4.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | m3 | 58 | 2.77 | 0 | 0 | 2.77 | 55.23 | 4.776% | 4.4.13--13/03/22
4.5 | Gravity Pipelines Installations | m | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 0% | 4.5--13/03/22
4.5.7 | 1170 Primary Reformer Area | m | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 | 0% | 4.5.7--13/03/22
4.5.12 | 1711 Auxiliary Boiler Area | m | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0% | 4.5.12--13/03/22
4.6 | Earthing | m | 2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329 | 0% | 4.6--13/03/22
4.6.7 | 1170 Primary Reformer Area | m | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 0% | 4.6.7--13/03/22
4.6.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | m | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 0% | 4.6.13--13/03/22
5 | Steel Structures Works | ton | 12015.446 | 2028.6452 | 0 | 0 | 2028.6452 | 9986.8008 | 16.88% | 5--13/03/22
5.1 | Steel Structures Works | ton | 11173.571 | 1944.5739 | 0 | 0 | 1944.5739 | 9228.9971 | 17.4% | 5.1--13/03/22
5.1.1 | 1110 Compressor Area | ton | 1805.464 | 45.2995 | 0 | 0 | 45.2995 | 1760.1645 | 2.509% | 5.1.1--13/03/22
5.1.2 | 1120 Feed Water Pump Area | ton | 194.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.117 | 0% | 5.1.2--13/03/22
5.1.3 | 1130 Ammonia Synthesis | ton | 245.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.053 | 0% | 5.1.3--13/03/22
5.1.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | ton | 562.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.664 | 0% | 5.1.4--13/03/22
5.1.5 | 1150 CO2 Recovery Area | ton | 850.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.883 | 0% | 5.1.5--13/03/22
5.1.6 | 1160 Ammonia Removal Area | ton | 244.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.804 | 0% | 5.1.6--13/03/22
5.1.7 | 1170 Primary Reformer Area | ton | 812.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.173 | 0% | 5.1.7--13/03/22
5.1.8 | 1180 Flare Area | ton | 160.546 | 160.7659 | 0 | 0 | 160.7659 | -0.2199 | 100.1% | 5.1.8--13/03/22
5.1.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | ton | 1450.648 | 673.1757 | 0 | 0 | 673.1757 | 777.4723 | 46.41% | 5.1.9--13/03/22
5.1.10 | 1704 Chemical Storage Area | ton | 100.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.272 | 0% | 5.1.10--13/03/22
5.1.11 | 1707 Cooling Tower Area | ton | 179.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.906 | 0% | 5.1.11--13/03/22
5.1.12 | 1710 Combined Building | ton | 655.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.423 | 0% | 5.1.12--13/03/22
5.1.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | ton | 89.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.162 | 0% | 5.1.13--13/03/22
5.1.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | ton | 54.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.24 | 0% | 5.1.14--13/03/22
5.1.15 | 1715 Water Preparation Unit | ton | 1197.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.684 | 0% | 5.1.15--13/03/22
5.1.16 | 1717 Glycol Preperation Area | ton | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0% | 5.1.16--13/03/22
5.1.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | ton | 345.129 | 196.8998 | 0 | 0 | 196.8998 | 148.2292 | 57.05% | 5.1.17--13/03/22
5.1.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | ton | 749.238 | 33.798 | 0 | 0 | 33.798 | 715.44 | 4.511% | 5.1.18--13/03/22
5.1.19 | 1792 Ammonia Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | ton | 1011.437 | 834.6351 | 0 | 0 | 834.6351 | 176.8019 | 82.52% | 5.1.19--13/03/22
5.1.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | ton | 372.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.31 | 0% | 5.1.20--13/03/22
5.1.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | ton | 28.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.718 | 0% | 5.1.21--13/03/22
5.2 | Handrails/Ladders/Grating/etc. | ton | 841.875 | 84.0712 | 0 | 0 | 84.0712 | 757.8038 | 9.986% | 5.2--13/03/22
5.2.1 | 1110 Compressor Area | ton | 138.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.299 | 0% | 5.2.1--13/03/22
5.2.2 | 1120 Feed Water Pump Area | ton | 3.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.241 | 0% | 5.2.2--13/03/22
5.2.3 | 1130 Ammonia Synthesis | ton | 43.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.685 | 0% | 5.2.3--13/03/22
5.2.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | ton | 68.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.732 | 0% | 5.2.4--13/03/22
5.2.5 | 1150 CO2 Recovery Area | ton | 102.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.152 | 0% | 5.2.5--13/03/22
5.2.6 | 1160 Ammonia Removal Area | ton | 34.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.453 | 0% | 5.2.6--13/03/22
5.2.7 | 1170 Primary Reformer Area | ton | 75.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.487 | 0% | 5.2.7--13/03/22
5.2.8 | 1180 Flare Area | ton | 4.179 | 3.3304 | 0 | 0 | 3.3304 | 0.8486 | 79.69% | 5.2.8--13/03/22
5.2.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | ton | 72.341 | 33.2188 | 0 | 0 | 33.2188 | 39.1222 | 45.92% | 5.2.9--13/03/22
5.2.10 | 1704 Chemical Storage Area | ton | 4.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.006 | 0% | 5.2.10--13/03/22
5.2.11 | 1707 Cooling Tower Area | ton | 21.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.422 | 0% | 5.2.11--13/03/22
5.2.12 | 1710 Combined Building | ton | 13.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.719 | 0% | 5.2.12--13/03/22
5.2.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | ton | 4.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.657 | 0% | 5.2.13--13/03/22
5.2.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.2.14--13/03/22
5.2.15 | 1715 Water Preparation Unit | ton | 40.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.484 | 0% | 5.2.15--13/03/22
5.2.16 | 1717 Glycol Preperation Area | ton | 4.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.679 | 0% | 5.2.16--13/03/22
5.2.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | ton | 37.903 | 11.5235 | 0 | 0 | 11.5235 | 26.3795 | 30.4% | 5.2.17--13/03/22
5.2.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | ton | 78.728 | 4.082 | 0 | 0 | 4.082 | 74.646 | 5.185% | 5.2.18--13/03/22
5.2.19 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | ton | 77.821 | 31.9165 | 0 | 0 | 31.9165 | 45.9045 | 41.01% | 5.2.19--13/03/22
5.2.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | ton | 15.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.887 | 0% | 5.2.20--13/03/22
5.2.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.2.21--13/03/22
6 | Piping Works | DI | 422678.6818 | 71350.42 | 0 | 0 | 71350.42 | 351328.2618 | 16.88% | 6--13/03/22
6.1 | U/G Pressure Pipelines Fabrications / Installations | DI | 40331.5 | 24211.77 | 0 | 0 | 24211.77 | 16119.73 | 60.03% | 6.1--13/03/22
6.1.1 | U/G Pressure pipes (Shop) CS | DI | 22810 | 21599.75 | 0 | 0 | 21599.75 | 1210.25 | 94.69% | 6.1.1--13/03/22
6.1.2 | U/G Pressure pipes (Field) CS | DI | 14505 | 2456 | 0 | 0 | 2456 | 12049 | 16.93% | 6.1.2--13/03/22
6.1.3 | U/G Piping Plastic >= 2" - Fabrication & Field Erection | DI | 3016.5 | 156.02 | 0 | 0 | 156.02 | 2860.48 | 5.172% | 6.1.3--13/03/22
6.2 | A/G Piping Works Ammonia Plant | DI | 382347.1818 | 47138.65 | 0 | 0 | 47138.65 | 335208.5318 | 12.33% | 6.2--13/03/22
6.2.1 | A/G (LB) Pipe Fabrication Ammonia Plant | DI | 261672.0424 | 47138.65 | 0 | 0 | 47138.65 | 214533.3924 | 18.01% | 6.2.1--13/03/22
6.2.1.1 | 1110 Compressor Area | DI | 34866.4122 | 10751.5 | 0 | 0 | 10751.5 | 24114.9122 | 30.84% | 6.2.1.1--13/03/22
6.2.1.2 | 1120 Feed Water Pump Area | DI | 11673.1388 | 1591.5 | 0 | 0 | 1591.5 | 10081.6388 | 13.63% | 6.2.1.2--13/03/22
6.2.1.3 | 1130 Ammonia Synthesis | DI | 16428.0294 | 2404.65 | 0 | 0 | 2404.65 | 14023.3794 | 14.64% | 6.2.1.3--13/03/22
6.2.1.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | DI | 24174.4084 | 4534.5 | 0 | 0 | 4534.5 | 19639.9084 | 18.76% | 6.2.1.4--13/03/22
6.2.1.5 | 1150 CO2 Recovery Area | DI | 33073.4084 | 1404.25 | 0 | 0 | 1404.25 | 31669.1584 | 4.246% | 6.2.1.5--13/03/22
6.2.1.6 | 1160 Ammonia Removal Area | DI | 8167.3913 | 1254.75 | 0 | 0 | 1254.75 | 6912.6413 | 15.36% | 6.2.1.6--13/03/22
6.2.1.7 | 1170 Primary Reformer Area | DI | 31296.1187 | 1073.25 | 0 | 0 | 1073.25 | 30222.8687 | 3.429% | 6.2.1.7--13/03/22
6.2.1.8 | 1180 Flare Area | DI | 3358.5987 | 336 | 0 | 0 | 336 | 3022.5987 | 10% | 6.2.1.8--13/03/22
6.2.1.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | DI | 35211.4058 | 13232.75 | 0 | 0 | 13232.75 | 21978.6558 | 37.58% | 6.2.1.9--13/03/22
6.2.1.10 | 1704 Chemical Storage Area | DI | 133.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6237 | 0% | 6.2.1.10--13/03/22
6.2.1.11 | 1707 Cooling Tower Area | DI | 9556.292 | 707.25 | 0 | 0 | 707.25 | 8849.042 | 7.401% | 6.2.1.11--13/03/22
6.2.1.12 | 1710 Combined Building | DI | 13244.1475 | 648 | 0 | 0 | 648 | 12596.1475 | 4.893% | 6.2.1.12--13/03/22
6.2.1.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | DI | 5006.6494 | 381.5 | 0 | 0 | 381.5 | 4625.1494 | 7.62% | 6.2.1.13--13/03/22
6.2.1.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | DI | 2684.9076 | 194 | 0 | 0 | 194 | 2490.9076 | 7.226% | 6.2.1.14--13/03/22
6.2.1.15 | 1715 Water Preparation Unit | DI | 9408.6794 | 495 | 0 | 0 | 495 | 8913.6794 | 5.261% | 6.2.1.15--13/03/22
6.2.1.16 | 1717 Glycol Preperation Area | DI | 1883.5957 | 168.25 | 0 | 0 | 168.25 | 1715.3457 | 8.932% | 6.2.1.16--13/03/22
6.2.1.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | DI | 493.6728 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 356.1728 | 27.85% | 6.2.1.17--13/03/22
6.2.1.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | DI | 1555.3815 | 408.5 | 0 | 0 | 408.5 | 1146.8815 | 26.26% | 6.2.1.18--13/03/22
6.2.1.19 | 1792 Ammonia Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | DI | 19037.9784 | 7415.5 | 0 | 0 | 7415.5 | 11622.4784 | 38.95% | 6.2.1.19--13/03/22
6.2.1.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | DI | 258.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.4694 | 0% | 6.2.1.20--13/03/22
6.2.1.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | DI | 159.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7334 | 0% | 6.2.1.21--13/03/22
6.2.2 | A/G (LB) Pipe Erection Works Ammonia Plant | DI | 120675.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120675.1395 | 0% | 6.2.2--13/03/22
6.2.2.1 | 1110 Compressor Area | DI | 13623.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13623.2971 | 0% | 6.2.2.1--13/03/22
6.2.2.2 | 1120 Feed Water Pump Area | DI | 6045.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6045.8003 | 0% | 6.2.2.2--13/03/22
6.2.2.3 | 1130 Ammonia Synthesis | DI | 8001.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8001.2815 | 0% | 6.2.2.3--13/03/22
6.2.2.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | DI | 10918.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10918.7618 | 0% | 6.2.2.4--13/03/22
6.2.2.5 | 1150 CO2 Recovery Area | DI | 13694.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13694.9492 | 0% | 6.2.2.5--13/03/22
6.2.2.6 | 1160 Ammonia Removal Area | DI | 3649.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3649.8861 | 0% | 6.2.2.6--13/03/22
6.2.2.7 | 1170 Primary Reformer Area | DI | 10228.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10228.4589 | 0% | 6.2.2.7--13/03/22
6.2.2.8 | 1180 Flare Area | DI | 1577.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.6852 | 0% | 6.2.2.8--13/03/22
6.2.2.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | DI | 22991.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22991.4228 | 0% | 6.2.2.9--13/03/22
6.2.2.10 | 1704 Chemical Storage Area | DI | 57.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2673 | 0% | 6.2.2.10--13/03/22
6.2.2.11 | 1707 Cooling Tower Area | DI | 3111.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111.268 | 0% | 6.2.2.11--13/03/22
6.2.2.12 | 1710 Combined Building | DI | 5157.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157.4892 | 0% | 6.2.2.12--13/03/22
6.2.2.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | DI | 2148.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148.7894 | 0% | 6.2.2.13--13/03/22
6.2.2.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | DI | 1144.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.2461 | 0% | 6.2.2.14--13/03/22
6.2.2.15 | 1715 Water Preparation Unit | DI | 4043.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4043.0706 | 0% | 6.2.2.15--13/03/22
6.2.2.16 | 1717 Glycol Preperation Area | DI | 807.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.2553 | 0% | 6.2.2.16--13/03/22
6.2.2.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | DI | 503.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.5772 | 0% | 6.2.2.17--13/03/22
6.2.2.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | DI | 894.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.0001 | 0% | 6.2.2.18--13/03/22
6.2.2.19 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | DI | 11897.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11897.2911 | 0% | 6.2.2.19--13/03/22
6.2.2.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | DI | 110.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8101 | 0% | 6.2.2.20--13/03/22
6.2.2.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | DI | 68.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5322 | 0% | 6.2.2.21--13/03/22
6.3 | A/G (SB) Piping Small Bore Installation | m | 61709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61709 | 0% | 6.3--13/03/22
6.3.1 | 1110 Compressor Area | m | 9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9544 | 0% | 6.3.1--13/03/22
6.3.2 | 1120 Feed Water Pump Area | m | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0% | 6.3.2--13/03/22
6.3.3 | 1130 Ammonia Synthesis | m | 3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3382 | 0% | 6.3.3--13/03/22
6.3.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | m | 5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5284 | 0% | 6.3.4--13/03/22
6.3.5 | 1150 CO2 Recovery Area | m | 12078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12078 | 0% | 6.3.5--13/03/22
6.3.6 | 1160 Ammonia Removal Area | m | 3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315 | 0% | 6.3.6--13/03/22
6.3.7 | 1170 Primary Reformer Area | m | 5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5469 | 0% | 6.3.7--13/03/22
6.3.8 | 1180 Flare Area | m | 4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4354 | 0% | 6.3.8--13/03/22
6.3.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | m | 6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6775 | 0% | 6.3.9--13/03/22
6.3.10 | 1704 Chemical Storage Area | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0% | 6.3.10--13/03/22
6.3.11 | 1707 Cooling Tower Area | m | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 0% | 6.3.11--13/03/22
6.3.12 | 1710 Combined Building | m | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682 | 0% | 6.3.12--13/03/22
6.3.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | m | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 0% | 6.3.13--13/03/22
6.3.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | m | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0% | 6.3.14--13/03/22
6.3.15 | 1715 Water Preparation Unit | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0% | 6.3.15--13/03/22
6.3.16 | 1717 Glycol Preperation Area | m | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0% | 6.3.16--13/03/22
6.3.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | m | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0% | 6.3.17--13/03/22
6.3.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.3.18--13/03/22
6.3.19 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | m | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0% | 6.3.19--13/03/22
6.3.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | m | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0% | 6.3.20--13/03/22
6.3.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.3.21--13/03/22
6.4 | Pipe Support | [8 empty] | 6.4--13/03/22
6.4.1 | Piping support (Fabrication) | kg | 810176.7185 | 19831.77 | 0 | 0 | 19831.77 | 790344.9485 | 2.448% | 6.4.1--13/03/22
6.4.1.1 | 1110 Compressor Area | kg | 98009.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98009.8719 | 0% | 6.4.1.1--13/03/22
6.4.1.2 | 1120 Feed Water Pump Area | kg | 32653.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32653.1268 | 0% | 6.4.1.2--13/03/22
6.4.1.3 | 1130 Ammonia Synthesis | kg | 53204.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53204.1061 | 0% | 6.4.1.3--13/03/22
6.4.1.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | kg | 76998.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76998.9732 | 0% | 6.4.1.4--13/03/22
6.4.1.5 | 1150 CO2 Recovery Area | kg | 105756.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105756.2217 | 0% | 6.4.1.5--13/03/22
6.4.1.6 | 1160 Ammonia Removal Area | kg | 22590.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22590.612 | 0% | 6.4.1.6--13/03/22
6.4.1.7 | 1170 Primary Reformer Area | kg | 96976.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96976.3418 | 0% | 6.4.1.7--13/03/22
6.4.1.8 | 1180 Flare Area | kg | 35627.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35627.1738 | 0% | 6.4.1.8--13/03/22
6.4.1.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | kg | 140831.628 | 18167.77 | 0 | 0 | 18167.77 | 122663.858 | 12.9% | 6.4.1.9--13/03/22
6.4.1.10 | 1704 Chemical Storage Area | kg | 326.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.5152 | 0% | 6.4.1.10--13/03/22
6.4.1.11 | 1707 Cooling Tower Area | kg | 20600.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600.1004 | 0% | 6.4.1.11--13/03/22
6.4.1.12 | 1710 Combined Building | kg | 18334.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18334.012 | 0% | 6.4.1.12--13/03/22
6.4.1.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | kg | 14709.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14709.7272 | 0% | 6.4.1.13--13/03/22
6.4.1.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | kg | 3574.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574.1333 | 0% | 6.4.1.14--13/03/22
6.4.1.15 | 1715 Water Preparation Unit | kg | 14662.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14662.2997 | 0% | 6.4.1.15--13/03/22
6.4.1.16 | 1717 Glycol Preperation Area | kg | 2322.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322.038 | 0% | 6.4.1.16--13/03/22
6.4.1.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | kg | 2878.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2878.5695 | 0% | 6.4.1.17--13/03/22
6.4.1.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | kg | 2540.7171 | 1664 | 0 | 0 | 1664 | 876.7171 | 65.49% | 6.4.1.18--13/03/22
6.4.1.19 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | kg | 66047.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66047.5067 | 0% | 6.4.1.19--13/03/22
6.4.1.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | kg | 988.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.6463 | 0% | 6.4.1.20--13/03/22
6.4.1.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | kg | 544.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.3977 | 0% | 6.4.1.21--13/03/22
6.4.2 | Piping support (Erection) | kg | 826380.2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826380.2535 | 0% | 6.4.2--13/03/22
6.4.2.1 | 1110 Compressor Area | kg | 99964.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99964.1124 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1120 Feed Water Pump Area | kg | 33304.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33304.6211 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1130 Ammonia Synthesis | kg | 54272.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54272.2633 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | kg | 78538.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78538.4563 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1150 CO2 Recovery Area | kg | 107915.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107915.9778 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1160 Ammonia Removal Area | kg | 23040.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23040.6907 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1170 Primary Reformer Area | kg | 98912.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98912.4567 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1180 Flare Area | kg | 36338.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36338.4086 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1190 Ammonia Process Piperack | kg | 143614.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143614.0294 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1704 Chemical Storage Area | kg | 333.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.02 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1707 Cooling Tower Area | kg | 21010.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21010.8603 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1710 Combined Building | kg | 18703.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18703.4292 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1711 Auxiliary Boiler Area | kg | 15002.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15002.777 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1714 Waste Water Treatment Area | kg | 3645.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3645.7667 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1715 Water Preparation Unit | kg | 14956.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14956.1537 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1717 Glycol Preperation Area | kg | 2368.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368.3226 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | kg | 2936.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936.8614 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | kg | 2590.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590.6371 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | kg | 67367.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67367.7043 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1801 Ammonia Main Substation Area | kg | 1008.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.4193 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
6.4.2.1 | 1802 Ammonia Control Room Area | kg | 555.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.2857 | 0% | 6.4.2.1--13/03/22
7 | Mechanical Equipment (exl. Auxiliary structure & Refractory-Internals) | ton | 15943.877 | 277.7584 | 0 | 0 | 277.7584 | 15666.1186 | 1.742% | 7--13/03/22
7.1 | Mechanical Equipment (static equipment) | ton | 6805.12 | 38.72 | 0 | 0 | 38.72 | 6766.4 | 0.569% | 7.1--13/03/22
7.1.1 | 1110 Compressor Area | ton | 459.62 | 38.72 | 0 | 0 | 38.72 | 420.9 | 8.424% | 7.1.1--13/03/22
7.1.2 | 1120 Feed Water Pump Area | ton | 304.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.13 | 0% | 7.1.2--13/03/22
7.1.3 | 1130 Ammonia Synthesis | ton | 1929.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929.7 | 0% | 7.1.3--13/03/22
7.1.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | ton | 1346.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.55 | 0% | 7.1.4--13/03/22
7.1.5 | 1150 CO2 Recovery Area | ton | 1625.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625.472 | 0% | 7.1.5--13/03/22
7.1.6 | 1160 Ammonia Removal Area | ton | 155.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.658 | 0% | 7.1.6--13/03/22
7.1.7 | 1170 Primary Reformer Area | ton | 785.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.7 | 0% | 7.1.7--13/03/22
7.1.8 | 1180 Flare Area | ton | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0% | 7.1.8--13/03/22
7.1.9 | 1710 Combined Building | ton | 26.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.79 | 0% | 7.1.9--13/03/22
7.1.10 | 1711 Auxiliary Boiler Area | ton | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0% | 7.1.10--13/03/22
7.1.11 | 1714 Waste Water Treatment Area | ton | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0% | 7.1.11--13/03/22
7.1.12 | 1717 Glycol Preperation Area | ton | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0% | 7.1.12--13/03/22
7.1.13 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | ton | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0% | 7.1.13--13/03/22
7.1.14 | 1802 Ammonia Control Room Area | ton | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0% | 7.1.14--13/03/22
7.2 | Mechanical Equipment (rotating equipment) | ton | 1142.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.597 | 0% | 7.2--13/03/22
7.2.1 | 1110 Compressor Area | ton | 557.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.811 | 0% | 7.2.1--13/03/22
7.2.2 | 1120 Feed Water Pump Area | ton | 64.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.947 | 0% | 7.2.2--13/03/22
7.2.3 | 1130 Ammonia Synthesis | ton | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0% | 7.2.3--13/03/22
7.2.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | ton | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0% | 7.2.4--13/03/22
7.2.5 | 1150 CO2 Recovery Area | ton | 164.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.457 | 0% | 7.2.5--13/03/22
7.2.6 | 1160 Ammonia Removal Area | ton | 17.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.102 | 0% | 7.2.6--13/03/22
7.2.7 | 1707 Cooling Tower Area | ton | 163.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.52 | 0% | 7.2.7--13/03/22
7.2.8 | 1710 Combined Building | ton | 55.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.72 | 0% | 7.2.8--13/03/22
7.2.9 | 1711 Auxiliary Boiler Area | ton | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0% | 7.2.9--13/03/22
7.2.10 | 1714 Waste Water Treatment Area | ton | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.87 | 0% | 7.2.10--13/03/22
7.2.11 | 1715 Water Preparation Unit | ton | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% | 7.2.11--13/03/22
7.2.12 | 1717 Glycol Preperation Area | ton | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0% | 7.2.12--13/03/22
7.3 | Mechanical Equipment (packages equipment) | ton | 7375.96 | 239.0384 | 0 | 0 | 239.0384 | 7136.9216 | 3.241% | 7.3--13/03/22
7.3.1 | 1110 Compressor Area | ton | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0% | 7.3.1--13/03/22
7.3.2 | 1120 Feed Water Pump Area | ton | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0% | 7.3.2--13/03/22
7.3.3 | 1130 Ammonia Synthesis | ton | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0% | 7.3.3--13/03/22
7.3.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | ton | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0% | 7.3.4--13/03/22
7.3.5 | 1150 CO2 Recovery Area | ton | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0% | 7.3.5--13/03/22
7.3.6 | 1170 Primary Reformer Area | ton | 3288.11 | 236.9332 | 0 | 0 | 236.9332 | 3051.1768 | 7.206% | 7.3.6--13/03/22
7.3.7 | 1180 Flare Area | ton | 207.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8 | 0% | 7.3.7--13/03/22
7.3.8 | 1707 Cooling Tower Area | ton | 466.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.1 | 0% | 7.3.8--13/03/22
7.3.9 | 1710 Combined Building | ton | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0% | 7.3.9--13/03/22
7.3.10 | 1711 Auxiliary Boiler Area | ton | 1005.5 | 2.1052 | 0 | 0 | 2.1052 | 1003.3948 | 0.2094% | 7.3.10--13/03/22
7.3.11 | 1715 Water Preparation Unit | ton | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 0% | 7.3.11--13/03/22
7.4 | Mechanical Equipment (storage tanks) | ton | 620.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2 | 0% | 7.4--13/03/22
7.4.1 | 1710 Combined Building | ton | 306.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.4 | 0% | 7.4.1--13/03/22
7.4.2 | 1715 Water Preparation Unit | ton | 313.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.8 | 0% | 7.4.2--13/03/22
9 | Electrical Works | [8 empty] | 9--13/03/22
9.1 | Electrical Works Cable Tray & Conduits installation | m | 77414 | 390 | 0 | 0 | 390 | 77024 | 0.5038% | 9.1--13/03/22
9.1.1 | 1110 Compressor Area | m | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526 | 0% | 9.1.1--13/03/22
9.1.2 | 1120 Feed Water Pump Area | m | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0% | 9.1.2--13/03/22
9.1.3 | 1130 Ammonia Synthesis | m | 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116 | 0% | 9.1.3--13/03/22
9.1.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | m | 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116 | 0% | 9.1.4--13/03/22
9.1.5 | 1150 CO2 Recovery Area | m | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 0% | 9.1.5--13/03/22
9.1.6 | 1160 Ammonia Removal Area | m | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0% | 9.1.6--13/03/22
9.1.7 | 1170 Primary Reformer Area | m | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 0% | 9.1.7--13/03/22
9.1.8 | 1180 Flare Area | m | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 0% | 9.1.8--13/03/22
9.1.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | m | 10271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10271 | 0% | 9.1.9--13/03/22
9.1.10 | 1704 Chemical Storage Area | m | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0% | 9.1.10--13/03/22
9.1.11 | 1707 Cooling Tower Area | m | 2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2972 | 0% | 9.1.11--13/03/22
9.1.12 | 1710 Combined Building | m | 2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2972 | 0% | 9.1.12--13/03/22
9.1.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | m | 2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377 | 0% | 9.1.13--13/03/22
9.1.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | m | 2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377 | 0% | 9.1.14--13/03/22
9.1.15 | 1715 Water Preparation Unit | m | 9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9639 | 0% | 9.1.15--13/03/22
9.1.16 | 1717 Glycol Preperation Area | m | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0% | 9.1.16--13/03/22
9.1.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | m | 15265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265 | 0% | 9.1.17--13/03/22
9.1.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | m | 6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6904 | 0% | 9.1.18--13/03/22
9.1.19 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | m | 3558 | 390 | 0 | 0 | 390 | 3168 | 10.96% | 9.1.19--13/03/22
9.1.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | m | 5290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290 | 0% | 9.1.20--13/03/22
9.1.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | m | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0% | 9.1.21--13/03/22
9.3 | Electrical Equipment Installation | Nos | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 0% | 9.3--13/03/22
9.3.1 | 1110 Compressor Area | Nos | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0% | 9.3.1--13/03/22
9.3.2 | 1120 Feed Water Pump Area | Nos | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% | 9.3.2--13/03/22
9.3.3 | 1130 Ammonia Synthesis | Nos | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | 9.3.3--13/03/22
9.3.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | Nos | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0% | 9.3.4--13/03/22
9.3.5 | 1150 CO2 Recovery Area | Nos | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0% | 9.3.5--13/03/22
9.3.6 | 1160 Ammonia Removal Area | Nos | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% | 9.3.6--13/03/22
9.3.7 | 1170 Primary Reformer Area | Nos | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0% | 9.3.7--13/03/22
9.3.8 | 1180 Flare Area | Nos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 9.3.8--13/03/22
9.3.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | Nos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 9.3.9--13/03/22
9.3.10 | 1704 Chemical Storage Area | Nos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 9.3.10--13/03/22
9.3.11 | 1707 Cooling Tower Area | Nos | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0% | 9.3.11--13/03/22
9.3.12 | 1710 Combined Building | Nos | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0% | 9.3.12--13/03/22
9.3.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | Nos | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 9.3.13--13/03/22
9.3.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | Nos | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0% | 9.3.14--13/03/22
9.3.15 | 1715 Water Preparation Unit | Nos | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0% | 9.3.15--13/03/22
9.3.16 | 1717 Glycol Preperation Area | Nos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 9.3.16--13/03/22
9.3.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.3.17--13/03/22
9.3.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.3.18--13/03/22
9.3.19 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.3.19--13/03/22
9.3.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | Nos | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0% | 9.3.20--13/03/22
9.3.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | Nos | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0% | 9.3.21--13/03/22
10 | Instrumentation Works | Nos | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0% | 10--13/03/22
10.1 | Instrumentation Equipment Installation | Nos | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0% | 10.1--13/03/22
10.1.1 | 1110 Compressor Area | Nos | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0% | 10.1.1--13/03/22
10.1.2 | 1120 Feed Water Pump Area | Nos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 10.1.2--13/03/22
10.1.3 | 1130 Ammonia Synthesis | Nos | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0% | 10.1.3--13/03/22
10.1.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | Nos | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0% | 10.1.4--13/03/22
10.1.5 | 1150 CO2 Recovery Area | Nos | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% | 10.1.5--13/03/22
10.1.6 | 1160 Ammonia Removal Area | Nos | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% | 10.1.6--13/03/22
10.1.7 | 1170 Primary Reformer Area | Nos | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0% | 10.1.7--13/03/22
10.1.8 | 1180 Flare Area | Nos | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 10.1.8--13/03/22
10.1.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.1.9--13/03/22
10.1.10 | 1704 Chemical Storage Area | Nos | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0% | 10.1.10--13/03/22
10.1.11 | 1707 Cooling Tower Area | Nos | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% | 10.1.11--13/03/22
10.1.12 | 1710 Combined Building | Nos | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0% | 10.1.12--13/03/22
10.1.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | Nos | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0% | 10.1.13--13/03/22
10.1.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | Nos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | 10.1.14--13/03/22
10.1.15 | 1715 Water Preparation Unit | Nos | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% | 10.1.15--13/03/22
10.1.16 | 1717 Glycol Preperation Area | Nos | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% | 10.1.16--13/03/22
10.1.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.1.17--13/03/22
10.1.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.1.18--13/03/22
10.1.19 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.1.19--13/03/22
10.1.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.1.20--13/03/22
10.1.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | Nos | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0% | 10.1.21--13/03/22
10.1.22 | Common | Nos | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 0% | 10.1.22--13/03/22
11 | Painting Works | m2 | 122870.7 | 6371.8937 | 0 | 0 | 6371.8937 | 116498.8063 | 5.186% | 11--13/03/22
11.1 | Painting Piping | m2 | 113540.37 | 6371.8937 | 0 | 0 | 6371.8937 | 107168.4763 | 5.612% | 11.1--13/03/22
11.1.1 | U/G Painting Piping | m2 | 12050.37 | 6063.6638 | 0 | 0 | 6063.6638 | 5986.7062 | 50.32% | 11.1.1--13/03/22
11.1.1.1 | UG PIPING PAINTING (AMMONIA) | m2 | 12050.37 | 6063.6638 | 0 | 0 | 6063.6638 | 5986.7062 | 50.32% | 11.1.1.1--13/03/22
11.1.2 | A/G Painting Piping | m2 | 101490 | 308.23 | 0 | 0 | 308.23 | 101181.77 | 0.3037% | 11.1.2--13/03/22
11.1.2.1 | 1110 Compressor Area | m2 | 11425 | 13.549 | 0 | 0 | 13.549 | 11411.451 | 0.1186% | 11.1.2.1--13/03/22
11.1.2.2 | 1120 Feed Water Pump Area | m2 | 4507 | 17.9151 | 0 | 0 | 17.9151 | 4489.0849 | 0.3975% | 11.1.2.2--13/03/22
11.1.2.3 | 1130 Ammonia Synthesis | m2 | 5530 | 7.047 | 0 | 0 | 7.047 | 5522.953 | 0.1274% | 11.1.2.3--13/03/22
11.1.2.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | m2 | 9869 | 22.1947 | 0 | 0 | 22.1947 | 9846.8053 | 0.2249% | 11.1.2.4--13/03/22
11.1.2.5 | 1150 CO2 Recovery Area | m2 | 6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6689 | 0% | 11.1.2.5--13/03/22
11.1.2.6 | 1160 Ammonia Removal Area | m2 | 3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218 | 0% | 11.1.2.6--13/03/22
11.1.2.7 | 1170 Primary Reformer Area | m2 | 10367 | 1.4816 | 0 | 0 | 1.4816 | 10365.5184 | 0.01429% | 11.1.2.7--13/03/22
11.1.2.8 | 1180 Flare Area | m2 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3988 | 0% | 11.1.2.8--13/03/22
11.1.2.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | m2 | 23170 | 141.735 | 0 | 0 | 141.735 | 23028.265 | 0.6117% | 11.1.2.9--13/03/22
11.1.2.10 | 1704 Chemical Storage Area | m2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0% | 11.1.2.10--13/03/22
11.1.2.11 | 1707 Cooling Tower Area | m2 | 2187 | 3.4877 | 0 | 0 | 3.4877 | 2183.5123 | 0.1595% | 11.1.2.11--13/03/22
11.1.2.12 | 1710 Combined Building | m2 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375 | 0% | 11.1.2.12--13/03/22
11.1.2.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | m2 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 0% | 11.1.2.13--13/03/22
11.1.2.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | m2 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0% | 11.1.2.14--13/03/22
11.1.2.15 | 1715 Water Preparation Unit | m2 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0% | 11.1.2.15--13/03/22
11.1.2.16 | 1717 Glycol Preperation Area | m2 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0% | 11.1.2.16--13/03/22
11.1.2.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | m2 | 608 | 2.2127 | 0 | 0 | 2.2127 | 605.7873 | 0.3639% | 11.1.2.17--13/03/22
11.1.2.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | m2 | 703 | 2.7612 | 0 | 0 | 2.7612 | 700.2388 | 0.3928% | 11.1.2.18--13/03/22
11.1.2.19 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | m2 | 12153 | 95.8461 | 0 | 0 | 95.8461 | 12057.1539 | 0.7887% | 11.1.2.19--13/03/22
11.1.2.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | m2 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0% | 11.1.2.20--13/03/22
11.1.2.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | m2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0% | 11.1.2.21--13/03/22
11.2 | Painting Equipment | m2 | 9330.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330.33 | 0% | 11.2--13/03/22
11.2.1 | EQUIPMENT PAINTING (AMMONIA) | m2 | 9330.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330.33 | 0% | 11.2.1--13/03/22
12 | Insulation Works | m2 | 22567 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 22567 | 0% | 12--13/03/22
12.1 | Insulation Equipment | m2 | 22567 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 22567 | 0% | 12.1--13/03/22
12.1.1 | 1110 Compressor Area | m2 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0% | 12.1.1--13/03/22
12.1.2 | 1120 Feed Water Pump Area | m2 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0% | 12.1.2--13/03/22
12.1.3 | 1130 Ammonia Synthesis | m2 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264 | 0% | 12.1.3--13/03/22
12.1.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | m2 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 0% | 12.1.4--13/03/22
12.1.5 | 1150 CO2 Recovery Area | m2 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0% | 12.1.5--13/03/22
12.1.6 | 1160 Ammonia Removal Area | m2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0% | 12.1.6--13/03/22
12.1.7 | 1170 Primary Reformer Area | m2 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4044 | 0% | 12.1.7--13/03/22
12.1.8 | 1180 Flare Area | m2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0% | 12.1.8--13/03/22
12.1.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.1.9--13/03/22
12.1.10 | 1704 Chemical Storage Area | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.1.10--13/03/22
12.1.11 | 1707 Cooling Tower Area | m2 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0% | 12.1.11--13/03/22
12.1.12 | 1710 Combined Building | m2 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0% | 12.1.12--13/03/22
12.1.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | m2 | 1034 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 1034 | 0% | 12.1.13--13/03/22
12.1.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | m2 | 30 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 30 | 0% | 12.1.14--13/03/22
12.1.15 | 1715 Water Preparation Unit | m2 | 1759 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 1759 | 0% | 12.1.15--13/03/22
12.1.16 | 1717 Glycol Preperation Area | m2 | 27 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 27 | 0% | 12.1.16--13/03/22
12.1.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0% | 12.1.17--13/03/22
12.1.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | m2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0% | 12.1.18--13/03/22
12.1.19 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | m2 | 38 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 38 | 0% | 12.1.19--13/03/22
12.1.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 12.1.20--13/03/22
12.1.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 12.1.21--13/03/22
12.1.22 | Common | m2 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710 | 0% | 12.1.22--13/03/22
12.2 | Insulation Piping | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.2--13/03/22

## Sheet2
No. | WBS Area - Description / Описание | Unit Ед. изм. | Total Project Quantity Общие объемы по проекту | Previous Cum. Actual Qty. Предыдущие факт. объемы, накоп. | Daily Actual Qty. Факт. ежедневные объемы | Monthly Actual Qty. / Месячные объемы | Cum. Actual Qty. Факт. объемы, накопит. | Remaining Qty. Оставшиеся объемы | Total % Progress Общий % выполнения | ID
4 | Concrete Activities Ammonia Plant | m3 | 4122.1 | 3091.6348 | 19.728 | 0 | 3111.3628 | 1010.7372 | 75.48% | 4--18/03/22
4.1 | Concrete Foundation | m3 | 3464.83 | 2876.8206 | 19.728 | 0 | 2896.5486 | 568.2814 | 83.6% | 4.1--18/03/22
4.1.7 | 1170 Primary Reformer Area | m3 | 2496 | 2146.6383 | 19.728 | 0 | 2166.3663 | 329.6337 | 86.79% | 4.1.7--18/03/22
4.1.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | m3 | 968.83 | 730.1823 | 0 | 0 | 730.1823 | 238.6477 | 75.37% | 4.1.13--18/03/22
4.2 | Concrete Elevation | m3 | 336.45 | 214.8142 | 0 | 0 | 214.8142 | 121.6358 | 63.85% | 4.2--18/03/22
4.2.7 | 1170 Primary Reformer Area | m3 | 189.28 | 159.063 | 0 | 0 | 159.063 | 30.217 | 84.04% | 4.2.7--18/03/22
4.2.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | m3 | 147.17 | 55.7512 | 0 | 0 | 55.7512 | 91.4188 | 37.88% | 4.2.13--18/03/22
4.3 | Concrete Trenches | m3 | 320.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.82 | 0% | 4.3--18/03/22
4.3.1 | 1150 CO2 Recovery Area | m3 | 255.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.12 | 0% | 4.3.1--18/03/22
4.3.2 | 1710 Combined Building | m3 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0% | 4.3.2--18/03/22
4.3.3 | 1717 Glycol Preperation Area | m3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | 4.3.3--18/03/22
4.3.4 | UG | m3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | 4.3.4--18/03/22
4.4 | Pits Installations | m3 | 130 | 2.77 | 2.77 | 0 | 5.54 | 124.46 | 4.262% | 4.4--18/03/22
4.4.7 | 1170 Primary Reformer Area | m3 | 72 | 0 | 2.77 | 0 | 2.77 | 69.23 | 3.847% | 4.4.7--18/03/22
4.4.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | m3 | 58 | 2.77 | 0 | 0 | 2.77 | 55.23 | 4.776% | 4.4.13--18/03/22
4.5 | Gravity Pipelines Installations | m | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 0% | 4.5--18/03/22
4.5.7 | 1170 Primary Reformer Area | m | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 | 0% | 4.5.7--18/03/22
4.5.12 | 1711 Auxiliary Boiler Area | m | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0% | 4.5.12--18/03/22
4.6 | Earthing | m | 2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329 | 0% | 4.6--18/03/22
4.6.7 | 1170 Primary Reformer Area | m | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 0% | 4.6.7--18/03/22
4.6.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | m | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318 | 0% | 4.6.13--18/03/22
5 | Steel Structures Works | ton | 12015.446 | 1990.8322 | 3.356 | 0 | 1994.1882 | 10021.2578 | 16.6% | 5--18/03/22
5.1 | Steel Structures Works | ton | 11173.571 | 1912.4429 | 1.569 | 0 | 1914.0119 | 9259.5591 | 17.13% | 5.1--18/03/22
5.1.1 | 1110 Compressor Area | ton | 1805.464 | 45.2995 | 0 | 0 | 45.2995 | 1760.1645 | 2.509% | 5.1.1--18/03/22
5.1.2 | 1120 Feed Water Pump Area | ton | 194.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.117 | 0% | 5.1.2--18/03/22
5.1.3 | 1130 Ammonia Synthesis | ton | 245.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.053 | 0% | 5.1.3--18/03/22
5.1.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | ton | 562.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.664 | 0% | 5.1.4--18/03/22
5.1.5 | 1150 CO2 Recovery Area | ton | 850.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.883 | 0% | 5.1.5--18/03/22
5.1.6 | 1160 Ammonia Removal Area | ton | 244.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.804 | 0% | 5.1.6--18/03/22
5.1.7 | 1170 Primary Reformer Area | ton | 812.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.173 | 0% | 5.1.7--18/03/22
5.1.8 | 1180 Flare Area | ton | 160.546 | 158.3339 | 0 | 0 | 158.3339 | 2.2121 | 98.62% | 5.1.8--18/03/22
5.1.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | ton | 1450.648 | 658.6247 | 0 | 0 | 658.6247 | 792.0233 | 45.4% | 5.1.9--18/03/22
5.1.10 | 1704 Chemical Storage Area | ton | 100.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.272 | 0% | 5.1.10--18/03/22
5.1.11 | 1707 Cooling Tower Area | ton | 179.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.906 | 0% | 5.1.11--18/03/22
5.1.12 | 1710 Combined Building | ton | 655.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.423 | 0% | 5.1.12--18/03/22
5.1.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | ton | 89.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.162 | 0% | 5.1.13--18/03/22
5.1.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | ton | 54.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.24 | 0% | 5.1.14--18/03/22
5.1.15 | 1715 Water Preparation Unit | ton | 1197.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.684 | 0% | 5.1.15--18/03/22
5.1.16 | 1717 Glycol Preperation Area | ton | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 0% | 5.1.16--18/03/22
5.1.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | ton | 345.129 | 188.0888 | 0.735 | 0 | 188.8238 | 156.3052 | 54.71% | 5.1.17--18/03/22
5.1.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | ton | 749.238 | 33.798 | 0 | 0 | 33.798 | 715.44 | 4.511% | 5.1.18--18/03/22
5.1.19 | 1792 Ammonia Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | ton | 1011.437 | 828.2981 | 0.834 | 0 | 829.1321 | 182.3049 | 81.98% | 5.1.19--18/03/22
5.1.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | ton | 372.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.31 | 0% | 5.1.20--18/03/22
5.1.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | ton | 28.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.718 | 0% | 5.1.21--18/03/22
5.2 | Handrails/Ladders/Grating/etc. | ton | 841.875 | 78.3892 | 1.787 | 0 | 80.1762 | 761.6988 | 9.524% | 5.2--18/03/22
5.2.1 | 1110 Compressor Area | ton | 138.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.299 | 0% | 5.2.1--18/03/22
5.2.2 | 1120 Feed Water Pump Area | ton | 3.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.241 | 0% | 5.2.2--18/03/22
5.2.3 | 1130 Ammonia Synthesis | ton | 43.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.685 | 0% | 5.2.3--18/03/22
5.2.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | ton | 68.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.732 | 0% | 5.2.4--18/03/22
5.2.5 | 1150 CO2 Recovery Area | ton | 102.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.152 | 0% | 5.2.5--18/03/22
5.2.6 | 1160 Ammonia Removal Area | ton | 34.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.453 | 0% | 5.2.6--18/03/22
5.2.7 | 1170 Primary Reformer Area | ton | 75.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.487 | 0% | 5.2.7--18/03/22
5.2.8 | 1180 Flare Area | ton | 4.179 | 1.8834 | 0 | 0 | 1.8834 | 2.2956 | 45.07% | 5.2.8--18/03/22
5.2.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | ton | 72.341 | 33.2188 | 0 | 0 | 33.2188 | 39.1222 | 45.92% | 5.2.9--18/03/22
5.2.10 | 1704 Chemical Storage Area | ton | 4.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.006 | 0% | 5.2.10--18/03/22
5.2.11 | 1707 Cooling Tower Area | ton | 21.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.422 | 0% | 5.2.11--18/03/22
5.2.12 | 1710 Combined Building | ton | 13.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.719 | 0% | 5.2.12--18/03/22
5.2.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | ton | 4.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.657 | 0% | 5.2.13--18/03/22
5.2.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.2.14--18/03/22
5.2.15 | 1715 Water Preparation Unit | ton | 40.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.484 | 0% | 5.2.15--18/03/22
5.2.16 | 1717 Glycol Preperation Area | ton | 4.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.679 | 0% | 5.2.16--18/03/22
5.2.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | ton | 37.903 | 11.5235 | 0 | 0 | 11.5235 | 26.3795 | 30.4% | 5.2.17--18/03/22
5.2.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | ton | 78.728 | 4.082 | 0 | 0 | 4.082 | 74.646 | 5.185% | 5.2.18--18/03/22
5.2.19 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | ton | 77.821 | 27.6815 | 1.787 | 0 | 29.4685 | 48.3525 | 37.87% | 5.2.19--18/03/22
5.2.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | ton | 15.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.887 | 0% | 5.2.20--18/03/22
5.2.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.2.21--18/03/22
6 | Piping Works | DI | 422678.6818 | 69399.02 | 545.9 | 0 | 69944.92 | 352733.7618 | 16.55% | 6--18/03/22
6.1 | U/G Pressure Pipelines Fabrications / Installations | DI | 40331.5 | 23721.02 | 216.75 | 0 | 23937.77 | 16393.73 | 59.35% | 6.1--18/03/22
6.1.1 | U/G Pressure pipes (Shop) CS | DI | 22810 | 21289 | 168.75 | 0 | 21457.75 | 1352.25 | 94.07% | 6.1.1--18/03/22
6.1.2 | U/G Pressure pipes (Field) CS | DI | 14505 | 2276 | 48 | 0 | 2324 | 12181 | 16.02% | 6.1.2--18/03/22
6.1.3 | U/G Piping Plastic >= 2" - Fabrication & Field Erection | DI | 3016.5 | 156.02 | 0 | 0 | 156.02 | 2860.48 | 5.172% | 6.1.3--18/03/22
6.2 | A/G Piping Works Ammonia Plant | DI | 382347.1818 | 45678 | 329.15 | 0 | 46007.15 | 336340.0318 | 12.03% | 6.2--18/03/22
6.2.1 | A/G (LB) Pipe Fabrication Ammonia Plant | DI | 261672.0424 | 45678 | 329.15 | 0 | 46007.15 | 215664.8924 | 17.58% | 6.2.1--18/03/22
6.2.1.1 | 1110 Compressor Area | DI | 34866.4122 | 10476 | 61 | 0 | 10537 | 24329.4122 | 30.22% | 6.2.1.1--18/03/22
6.2.1.2 | 1120 Feed Water Pump Area | DI | 11673.1388 | 1529.5 | 30 | 0 | 1559.5 | 10113.6388 | 13.36% | 6.2.1.2--18/03/22
6.2.1.3 | 1130 Ammonia Synthesis | DI | 16428.0294 | 2357.25 | 25.4 | 0 | 2382.65 | 14045.3794 | 14.5% | 6.2.1.3--18/03/22
6.2.1.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | DI | 24174.4084 | 4374 | 0 | 0 | 4374 | 19800.4084 | 18.09% | 6.2.1.4--18/03/22
6.2.1.5 | 1150 CO2 Recovery Area | DI | 33073.4084 | 1292.25 | 0 | 0 | 1292.25 | 31781.1584 | 3.907% | 6.2.1.5--18/03/22
6.2.1.6 | 1160 Ammonia Removal Area | DI | 8167.3913 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 6917.3913 | 15.3% | 6.2.1.6--18/03/22
6.2.1.7 | 1170 Primary Reformer Area | DI | 31296.1187 | 960.5 | 10 | 0 | 970.5 | 30325.6187 | 3.101% | 6.2.1.7--18/03/22
6.2.1.8 | 1180 Flare Area | DI | 3358.5987 | 336 | 0 | 0 | 336 | 3022.5987 | 10% | 6.2.1.8--18/03/22
6.2.1.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | DI | 35211.4058 | 12903.5 | 105 | 0 | 13008.5 | 22202.9058 | 36.94% | 6.2.1.9--18/03/22
6.2.1.10 | 1704 Chemical Storage Area | DI | 133.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6237 | 0% | 6.2.1.10--18/03/22
6.2.1.11 | 1707 Cooling Tower Area | DI | 9556.292 | 523.25 | 72 | 0 | 595.25 | 8961.042 | 6.229% | 6.2.1.11--18/03/22
6.2.1.12 | 1710 Combined Building | DI | 13244.1475 | 630 | 0 | 0 | 630 | 12614.1475 | 4.757% | 6.2.1.12--18/03/22
6.2.1.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | DI | 5006.6494 | 381.5 | 0 | 0 | 381.5 | 4625.1494 | 7.62% | 6.2.1.13--18/03/22
6.2.1.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | DI | 2684.9076 | 185 | 0 | 0 | 185 | 2499.9076 | 6.89% | 6.2.1.14--18/03/22
6.2.1.15 | 1715 Water Preparation Unit | DI | 9408.6794 | 489 | 0 | 0 | 489 | 8919.6794 | 5.197% | 6.2.1.15--18/03/22
6.2.1.16 | 1717 Glycol Preperation Area | DI | 1883.5957 | 168.25 | 0 | 0 | 168.25 | 1715.3457 | 8.932% | 6.2.1.16--18/03/22
6.2.1.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | DI | 493.6728 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 356.1728 | 27.85% | 6.2.1.17--18/03/22
6.2.1.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | DI | 1555.3815 | 408.5 | 0 | 0 | 408.5 | 1146.8815 | 26.26% | 6.2.1.18--18/03/22
6.2.1.19 | 1792 Ammonia Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | DI | 19037.9784 | 7276 | 25.75 | 0 | 7301.75 | 11736.2284 | 38.35% | 6.2.1.19--18/03/22
6.2.1.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | DI | 258.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.4694 | 0% | 6.2.1.20--18/03/22
6.2.1.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | DI | 159.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7334 | 0% | 6.2.1.21--18/03/22
6.2.2 | A/G (LB) Pipe Erection Works Ammonia Plant | DI | 120675.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120675.1395 | 0% | 6.2.2--18/03/22
6.2.2.1 | 1110 Compressor Area | DI | 13623.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13623.2971 | 0% | 6.2.2.1--18/03/22
6.2.2.2 | 1120 Feed Water Pump Area | DI | 6045.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6045.8003 | 0% | 6.2.2.2--18/03/22
6.2.2.3 | 1130 Ammonia Synthesis | DI | 8001.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8001.2815 | 0% | 6.2.2.3--18/03/22
6.2.2.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | DI | 10918.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10918.7618 | 0% | 6.2.2.4--18/03/22
6.2.2.5 | 1150 CO2 Recovery Area | DI | 13694.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13694.9492 | 0% | 6.2.2.5--18/03/22
6.2.2.6 | 1160 Ammonia Removal Area | DI | 3649.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3649.8861 | 0% | 6.2.2.6--18/03/22
6.2.2.7 | 1170 Primary Reformer Area | DI | 10228.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10228.4589 | 0% | 6.2.2.7--18/03/22
6.2.2.8 | 1180 Flare Area | DI | 1577.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.6852 | 0% | 6.2.2.8--18/03/22
6.2.2.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | DI | 22991.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22991.4228 | 0% | 6.2.2.9--18/03/22
6.2.2.10 | 1704 Chemical Storage Area | DI | 57.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2673 | 0% | 6.2.2.10--18/03/22
6.2.2.11 | 1707 Cooling Tower Area | DI | 3111.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111.268 | 0% | 6.2.2.11--18/03/22
6.2.2.12 | 1710 Combined Building | DI | 5157.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157.4892 | 0% | 6.2.2.12--18/03/22
6.2.2.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | DI | 2148.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148.7894 | 0% | 6.2.2.13--18/03/22
6.2.2.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | DI | 1144.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.2461 | 0% | 6.2.2.14--18/03/22
6.2.2.15 | 1715 Water Preparation Unit | DI | 4043.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4043.0706 | 0% | 6.2.2.15--18/03/22
6.2.2.16 | 1717 Glycol Preperation Area | DI | 807.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.2553 | 0% | 6.2.2.16--18/03/22
6.2.2.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | DI | 503.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.5772 | 0% | 6.2.2.17--18/03/22
6.2.2.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | DI | 894.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.0001 | 0% | 6.2.2.18--18/03/22
6.2.2.19 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | DI | 11897.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11897.2911 | 0% | 6.2.2.19--18/03/22
6.2.2.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | DI | 110.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8101 | 0% | 6.2.2.20--18/03/22
6.2.2.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | DI | 68.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5322 | 0% | 6.2.2.21--18/03/22
6.3 | A/G (SB) Piping Small Bore Installation | m | 61709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61709 | 0% | 6.3--18/03/22
6.3.1 | 1110 Compressor Area | m | 9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9544 | 0% | 6.3.1--18/03/22
6.3.2 | 1120 Feed Water Pump Area | m | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0% | 6.3.2--18/03/22
6.3.3 | 1130 Ammonia Synthesis | m | 3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3382 | 0% | 6.3.3--18/03/22
6.3.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | m | 5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5284 | 0% | 6.3.4--18/03/22
6.3.5 | 1150 CO2 Recovery Area | m | 12078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12078 | 0% | 6.3.5--18/03/22
6.3.6 | 1160 Ammonia Removal Area | m | 3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315 | 0% | 6.3.6--18/03/22
6.3.7 | 1170 Primary Reformer Area | m | 5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5469 | 0% | 6.3.7--18/03/22
6.3.8 | 1180 Flare Area | m | 4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4354 | 0% | 6.3.8--18/03/22
6.3.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | m | 6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6775 | 0% | 6.3.9--18/03/22
6.3.10 | 1704 Chemical Storage Area | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0% | 6.3.10--18/03/22
6.3.11 | 1707 Cooling Tower Area | m | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 0% | 6.3.11--18/03/22
6.3.12 | 1710 Combined Building | m | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682 | 0% | 6.3.12--18/03/22
6.3.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | m | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 0% | 6.3.13--18/03/22
6.3.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | m | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0% | 6.3.14--18/03/22
6.3.15 | 1715 Water Preparation Unit | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0% | 6.3.15--18/03/22
6.3.16 | 1717 Glycol Preperation Area | m | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0% | 6.3.16--18/03/22
6.3.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | m | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0% | 6.3.17--18/03/22
6.3.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.3.18--18/03/22
6.3.19 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | m | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0% | 6.3.19--18/03/22
6.3.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | m | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0% | 6.3.20--18/03/22
6.3.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.3.21--18/03/22
6.4 | Pipe Support | [8 empty] | 6.4--18/03/22
6.4.1 | Piping support (Fabrication) | kg | 810176.7185 | 19831.77 | 0 | 0 | 19831.77 | 790344.9485 | 2.448% | 6.4.1--18/03/22
6.4.1.1 | 1110 Compressor Area | kg | 98009.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98009.8719 | 0% | 6.4.1.1--18/03/22
6.4.1.2 | 1120 Feed Water Pump Area | kg | 32653.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32653.1268 | 0% | 6.4.1.2--18/03/22
6.4.1.3 | 1130 Ammonia Synthesis | kg | 53204.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53204.1061 | 0% | 6.4.1.3--18/03/22
6.4.1.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | kg | 76998.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76998.9732 | 0% | 6.4.1.4--18/03/22
6.4.1.5 | 1150 CO2 Recovery Area | kg | 105756.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105756.2217 | 0% | 6.4.1.5--18/03/22
6.4.1.6 | 1160 Ammonia Removal Area | kg | 22590.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22590.612 | 0% | 6.4.1.6--18/03/22
6.4.1.7 | 1170 Primary Reformer Area | kg | 96976.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96976.3418 | 0% | 6.4.1.7--18/03/22
6.4.1.8 | 1180 Flare Area | kg | 35627.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35627.1738 | 0% | 6.4.1.8--18/03/22
6.4.1.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | kg | 140831.628 | 18167.77 | 0 | 0 | 18167.77 | 122663.858 | 12.9% | 6.4.1.9--18/03/22
6.4.1.10 | 1704 Chemical Storage Area | kg | 326.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.5152 | 0% | 6.4.1.10--18/03/22
6.4.1.11 | 1707 Cooling Tower Area | kg | 20600.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600.1004 | 0% | 6.4.1.11--18/03/22
6.4.1.12 | 1710 Combined Building | kg | 18334.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18334.012 | 0% | 6.4.1.12--18/03/22
6.4.1.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | kg | 14709.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14709.7272 | 0% | 6.4.1.13--18/03/22
6.4.1.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | kg | 3574.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574.1333 | 0% | 6.4.1.14--18/03/22
6.4.1.15 | 1715 Water Preparation Unit | kg | 14662.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14662.2997 | 0% | 6.4.1.15--18/03/22
6.4.1.16 | 1717 Glycol Preperation Area | kg | 2322.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322.038 | 0% | 6.4.1.16--18/03/22
6.4.1.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | kg | 2878.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2878.5695 | 0% | 6.4.1.17--18/03/22
6.4.1.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | kg | 2540.7171 | 1664 | 0 | 0 | 1664 | 876.7171 | 65.49% | 6.4.1.18--18/03/22
6.4.1.19 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | kg | 66047.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66047.5067 | 0% | 6.4.1.19--18/03/22
6.4.1.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | kg | 988.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.6463 | 0% | 6.4.1.20--18/03/22
6.4.1.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | kg | 544.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.3977 | 0% | 6.4.1.21--18/03/22
6.4.2 | Piping support (Erection) | kg | 826380.2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826380.2535 | 0% | 6.4.2--18/03/22
6.4.2.1 | 1110 Compressor Area | kg | 99964.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99964.1124 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1120 Feed Water Pump Area | kg | 33304.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33304.6211 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1130 Ammonia Synthesis | kg | 54272.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54272.2633 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | kg | 78538.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78538.4563 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1150 CO2 Recovery Area | kg | 107915.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107915.9778 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1160 Ammonia Removal Area | kg | 23040.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23040.6907 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1170 Primary Reformer Area | kg | 98912.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98912.4567 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1180 Flare Area | kg | 36338.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36338.4086 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1190 Ammonia Process Piperack | kg | 143614.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143614.0294 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1704 Chemical Storage Area | kg | 333.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.02 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1707 Cooling Tower Area | kg | 21010.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21010.8603 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1710 Combined Building | kg | 18703.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18703.4292 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1711 Auxiliary Boiler Area | kg | 15002.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15002.777 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1714 Waste Water Treatment Area | kg | 3645.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3645.7667 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1715 Water Preparation Unit | kg | 14956.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14956.1537 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1717 Glycol Preperation Area | kg | 2368.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368.3226 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | kg | 2936.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936.8614 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | kg | 2590.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590.6371 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | kg | 67367.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67367.7043 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1801 Ammonia Main Substation Area | kg | 1008.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008.4193 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
6.4.2.1 | 1802 Ammonia Control Room Area | kg | 555.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.2857 | 0% | 6.4.2.1--18/03/22
7 | Mechanical Equipment (exl. Auxiliary structure & Refractory-Internals) | ton | 15943.877 | 271.1984 | 0 | 0 | 271.1984 | 15672.6786 | 1.701% | 7--18/03/22
7.1 | Mechanical Equipment (static equipment) | ton | 6805.12 | 38.72 | 0 | 0 | 38.72 | 6766.4 | 0.569% | 7.1--18/03/22
7.1.1 | 1110 Compressor Area | ton | 459.62 | 38.72 | 0 | 0 | 38.72 | 420.9 | 8.424% | 7.1.1--18/03/22
7.1.2 | 1120 Feed Water Pump Area | ton | 304.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.13 | 0% | 7.1.2--18/03/22
7.1.3 | 1130 Ammonia Synthesis | ton | 1929.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929.7 | 0% | 7.1.3--18/03/22
7.1.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | ton | 1346.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.55 | 0% | 7.1.4--18/03/22
7.1.5 | 1150 CO2 Recovery Area | ton | 1625.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625.472 | 0% | 7.1.5--18/03/22
7.1.6 | 1160 Ammonia Removal Area | ton | 155.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.658 | 0% | 7.1.6--18/03/22
7.1.7 | 1170 Primary Reformer Area | ton | 785.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.7 | 0% | 7.1.7--18/03/22
7.1.8 | 1180 Flare Area | ton | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0% | 7.1.8--18/03/22
7.1.9 | 1710 Combined Building | ton | 26.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.79 | 0% | 7.1.9--18/03/22
7.1.10 | 1711 Auxiliary Boiler Area | ton | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0% | 7.1.10--18/03/22
7.1.11 | 1714 Waste Water Treatment Area | ton | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0% | 7.1.11--18/03/22
7.1.12 | 1717 Glycol Preperation Area | ton | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0% | 7.1.12--18/03/22
7.1.13 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | ton | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0% | 7.1.13--18/03/22
7.1.14 | 1802 Ammonia Control Room Area | ton | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0% | 7.1.14--18/03/22
7.2 | Mechanical Equipment (rotating equipment) | ton | 1142.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.597 | 0% | 7.2--18/03/22
7.2.1 | 1110 Compressor Area | ton | 557.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.811 | 0% | 7.2.1--18/03/22
7.2.2 | 1120 Feed Water Pump Area | ton | 64.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.947 | 0% | 7.2.2--18/03/22
7.2.3 | 1130 Ammonia Synthesis | ton | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0% | 7.2.3--18/03/22
7.2.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | ton | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0% | 7.2.4--18/03/22
7.2.5 | 1150 CO2 Recovery Area | ton | 164.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.457 | 0% | 7.2.5--18/03/22
7.2.6 | 1160 Ammonia Removal Area | ton | 17.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.102 | 0% | 7.2.6--18/03/22
7.2.7 | 1707 Cooling Tower Area | ton | 163.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.52 | 0% | 7.2.7--18/03/22
7.2.8 | 1710 Combined Building | ton | 55.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.72 | 0% | 7.2.8--18/03/22
7.2.9 | 1711 Auxiliary Boiler Area | ton | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0% | 7.2.9--18/03/22
7.2.10 | 1714 Waste Water Treatment Area | ton | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.87 | 0% | 7.2.10--18/03/22
7.2.11 | 1715 Water Preparation Unit | ton | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% | 7.2.11--18/03/22
7.2.12 | 1717 Glycol Preperation Area | ton | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0% | 7.2.12--18/03/22
7.3 | Mechanical Equipment (packages equipment) | ton | 7375.96 | 232.4784 | 0 | 0 | 232.4784 | 7143.4816 | 3.152% | 7.3--18/03/22
7.3.1 | 1110 Compressor Area | ton | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0% | 7.3.1--18/03/22
7.3.2 | 1120 Feed Water Pump Area | ton | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0% | 7.3.2--18/03/22
7.3.3 | 1130 Ammonia Synthesis | ton | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0% | 7.3.3--18/03/22
7.3.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | ton | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0% | 7.3.4--18/03/22
7.3.5 | 1150 CO2 Recovery Area | ton | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0% | 7.3.5--18/03/22
7.3.6 | 1170 Primary Reformer Area | ton | 3288.11 | 230.3732 | 0 | 0 | 230.3732 | 3057.7368 | 7.006% | 7.3.6--18/03/22
7.3.7 | 1180 Flare Area | ton | 207.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8 | 0% | 7.3.7--18/03/22
7.3.8 | 1707 Cooling Tower Area | ton | 466.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.1 | 0% | 7.3.8--18/03/22
7.3.9 | 1710 Combined Building | ton | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0% | 7.3.9--18/03/22
7.3.10 | 1711 Auxiliary Boiler Area | ton | 1005.5 | 2.1052 | 0 | 0 | 2.1052 | 1003.3948 | 0.2094% | 7.3.10--18/03/22
7.3.11 | 1715 Water Preparation Unit | ton | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437 | 0% | 7.3.11--18/03/22
7.4 | Mechanical Equipment (storage tanks) | ton | 620.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.2 | 0% | 7.4--18/03/22
7.4.1 | 1710 Combined Building | ton | 306.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.4 | 0% | 7.4.1--18/03/22
7.4.2 | 1715 Water Preparation Unit | ton | 313.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.8 | 0% | 7.4.2--18/03/22
9 | Electrical Works | [8 empty] | 9--18/03/22
9.1 | Electrical Works Cable Tray & Conduits installation | m | 77414 | 390 | 0 | 0 | 390 | 77024 | 0.5038% | 9.1--18/03/22
9.1.1 | 1110 Compressor Area | m | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526 | 0% | 9.1.1--18/03/22
9.1.2 | 1120 Feed Water Pump Area | m | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0% | 9.1.2--18/03/22
9.1.3 | 1130 Ammonia Synthesis | m | 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116 | 0% | 9.1.3--18/03/22
9.1.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | m | 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116 | 0% | 9.1.4--18/03/22
9.1.5 | 1150 CO2 Recovery Area | m | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 0% | 9.1.5--18/03/22
9.1.6 | 1160 Ammonia Removal Area | m | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0% | 9.1.6--18/03/22
9.1.7 | 1170 Primary Reformer Area | m | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 0% | 9.1.7--18/03/22
9.1.8 | 1180 Flare Area | m | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 0% | 9.1.8--18/03/22
9.1.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | m | 10271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10271 | 0% | 9.1.9--18/03/22
9.1.10 | 1704 Chemical Storage Area | m | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0% | 9.1.10--18/03/22
9.1.11 | 1707 Cooling Tower Area | m | 2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2972 | 0% | 9.1.11--18/03/22
9.1.12 | 1710 Combined Building | m | 2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2972 | 0% | 9.1.12--18/03/22
9.1.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | m | 2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377 | 0% | 9.1.13--18/03/22
9.1.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | m | 2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377 | 0% | 9.1.14--18/03/22
9.1.15 | 1715 Water Preparation Unit | m | 9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9639 | 0% | 9.1.15--18/03/22
9.1.16 | 1717 Glycol Preperation Area | m | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0% | 9.1.16--18/03/22
9.1.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | m | 15265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265 | 0% | 9.1.17--18/03/22
9.1.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | m | 6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6904 | 0% | 9.1.18--18/03/22
9.1.19 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | m | 3558 | 390 | 0 | 0 | 390 | 3168 | 10.96% | 9.1.19--18/03/22
9.1.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | m | 5290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290 | 0% | 9.1.20--18/03/22
9.1.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | m | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0% | 9.1.21--18/03/22
9.3 | Electrical Equipment Installation | Nos | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 0% | 9.3--18/03/22
9.3.1 | 1110 Compressor Area | Nos | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0% | 9.3.1--18/03/22
9.3.2 | 1120 Feed Water Pump Area | Nos | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% | 9.3.2--18/03/22
9.3.3 | 1130 Ammonia Synthesis | Nos | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | 9.3.3--18/03/22
9.3.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | Nos | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0% | 9.3.4--18/03/22
9.3.5 | 1150 CO2 Recovery Area | Nos | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0% | 9.3.5--18/03/22
9.3.6 | 1160 Ammonia Removal Area | Nos | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% | 9.3.6--18/03/22
9.3.7 | 1170 Primary Reformer Area | Nos | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0% | 9.3.7--18/03/22
9.3.8 | 1180 Flare Area | Nos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 9.3.8--18/03/22
9.3.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | Nos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 9.3.9--18/03/22
9.3.10 | 1704 Chemical Storage Area | Nos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 9.3.10--18/03/22
9.3.11 | 1707 Cooling Tower Area | Nos | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0% | 9.3.11--18/03/22
9.3.12 | 1710 Combined Building | Nos | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0% | 9.3.12--18/03/22
9.3.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | Nos | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0% | 9.3.13--18/03/22
9.3.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | Nos | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0% | 9.3.14--18/03/22
9.3.15 | 1715 Water Preparation Unit | Nos | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0% | 9.3.15--18/03/22
9.3.16 | 1717 Glycol Preperation Area | Nos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 9.3.16--18/03/22
9.3.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.3.17--18/03/22
9.3.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.3.18--18/03/22
9.3.19 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.3.19--18/03/22
9.3.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | Nos | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0% | 9.3.20--18/03/22
9.3.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | Nos | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0% | 9.3.21--18/03/22
10 | Instrumentation Works | Nos | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0% | 10--18/03/22
10.1 | Instrumentation Equipment Installation | Nos | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0% | 10.1--18/03/22
10.1.1 | 1110 Compressor Area | Nos | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0% | 10.1.1--18/03/22
10.1.2 | 1120 Feed Water Pump Area | Nos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 10.1.2--18/03/22
10.1.3 | 1130 Ammonia Synthesis | Nos | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0% | 10.1.3--18/03/22
10.1.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | Nos | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0% | 10.1.4--18/03/22
10.1.5 | 1150 CO2 Recovery Area | Nos | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% | 10.1.5--18/03/22
10.1.6 | 1160 Ammonia Removal Area | Nos | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% | 10.1.6--18/03/22
10.1.7 | 1170 Primary Reformer Area | Nos | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0% | 10.1.7--18/03/22
10.1.8 | 1180 Flare Area | Nos | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | 10.1.8--18/03/22
10.1.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.1.9--18/03/22
10.1.10 | 1704 Chemical Storage Area | Nos | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0% | 10.1.10--18/03/22
10.1.11 | 1707 Cooling Tower Area | Nos | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0% | 10.1.11--18/03/22
10.1.12 | 1710 Combined Building | Nos | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0% | 10.1.12--18/03/22
10.1.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | Nos | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0% | 10.1.13--18/03/22
10.1.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | Nos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | 10.1.14--18/03/22
10.1.15 | 1715 Water Preparation Unit | Nos | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% | 10.1.15--18/03/22
10.1.16 | 1717 Glycol Preperation Area | Nos | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% | 10.1.16--18/03/22
10.1.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.1.17--18/03/22
10.1.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.1.18--18/03/22
10.1.19 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.1.19--18/03/22
10.1.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | Nos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.1.20--18/03/22
10.1.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | Nos | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0% | 10.1.21--18/03/22
10.1.22 | Common | Nos | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 0% | 10.1.22--18/03/22
11 | Painting Works | m2 | 122870.7 | 6257.9937 | 0 | 0 | 6257.9937 | 116612.7063 | 5.093% | 11--18/03/22
11.1 | Painting Piping | m2 | 113540.37 | 6257.9937 | 0 | 0 | 6257.9937 | 107282.3763 | 5.512% | 11.1--18/03/22
11.1.1 | U/G Painting Piping | m2 | 12050.37 | 5949.7638 | 0 | 0 | 5949.7638 | 6100.6062 | 49.37% | 11.1.1--18/03/22
11.1.1.1 | UG PIPING PAINTING (AMMONIA) | m2 | 12050.37 | 5949.7638 | 0 | 0 | 5949.7638 | 6100.6062 | 49.37% | 11.1.1.1--18/03/22
11.1.2 | A/G Painting Piping | m2 | 101490 | 308.23 | 0 | 0 | 308.23 | 101181.77 | 0.3037% | 11.1.2--18/03/22
11.1.2.1 | 1110 Compressor Area | m2 | 11425 | 13.549 | 0 | 0 | 13.549 | 11411.451 | 0.1186% | 11.1.2.1--18/03/22
11.1.2.2 | 1120 Feed Water Pump Area | m2 | 4507 | 17.9151 | 0 | 0 | 17.9151 | 4489.0849 | 0.3975% | 11.1.2.2--18/03/22
11.1.2.3 | 1130 Ammonia Synthesis | m2 | 5530 | 7.047 | 0 | 0 | 7.047 | 5522.953 | 0.1274% | 11.1.2.3--18/03/22
11.1.2.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | m2 | 9869 | 22.1947 | 0 | 0 | 22.1947 | 9846.8053 | 0.2249% | 11.1.2.4--18/03/22
11.1.2.5 | 1150 CO2 Recovery Area | m2 | 6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6689 | 0% | 11.1.2.5--18/03/22
11.1.2.6 | 1160 Ammonia Removal Area | m2 | 3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218 | 0% | 11.1.2.6--18/03/22
11.1.2.7 | 1170 Primary Reformer Area | m2 | 10367 | 1.4816 | 0 | 0 | 1.4816 | 10365.5184 | 0.01429% | 11.1.2.7--18/03/22
11.1.2.8 | 1180 Flare Area | m2 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3988 | 0% | 11.1.2.8--18/03/22
11.1.2.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | m2 | 23170 | 141.735 | 0 | 0 | 141.735 | 23028.265 | 0.6117% | 11.1.2.9--18/03/22
11.1.2.10 | 1704 Chemical Storage Area | m2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0% | 11.1.2.10--18/03/22
11.1.2.11 | 1707 Cooling Tower Area | m2 | 2187 | 3.4877 | 0 | 0 | 3.4877 | 2183.5123 | 0.1595% | 11.1.2.11--18/03/22
11.1.2.12 | 1710 Combined Building | m2 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375 | 0% | 11.1.2.12--18/03/22
11.1.2.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | m2 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 0% | 11.1.2.13--18/03/22
11.1.2.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | m2 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0% | 11.1.2.14--18/03/22
11.1.2.15 | 1715 Water Preparation Unit | m2 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0% | 11.1.2.15--18/03/22
11.1.2.16 | 1717 Glycol Preperation Area | m2 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0% | 11.1.2.16--18/03/22
11.1.2.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | m2 | 608 | 2.2127 | 0 | 0 | 2.2127 | 605.7873 | 0.3639% | 11.1.2.17--18/03/22
11.1.2.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | m2 | 703 | 2.7612 | 0 | 0 | 2.7612 | 700.2388 | 0.3928% | 11.1.2.18--18/03/22
11.1.2.19 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | m2 | 12153 | 95.8461 | 0 | 0 | 95.8461 | 12057.1539 | 0.7887% | 11.1.2.19--18/03/22
11.1.2.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | m2 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0% | 11.1.2.20--18/03/22
11.1.2.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | m2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0% | 11.1.2.21--18/03/22
11.2 | Painting Equipment | m2 | 9330.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330.33 | 0% | 11.2--18/03/22
11.2.1 | EQUIPMENT PAINTING (AMMONIA) | m2 | 9330.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330.33 | 0% | 11.2.1--18/03/22
12 | Insulation Works | m2 | 22567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22567 | 0% | 12--18/03/22
12.1 | Insulation Equipment | m2 | 22567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22567 | 0% | 12.1--18/03/22
12.1.1 | 1110 Compressor Area | m2 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 0% | 12.1.1--18/03/22
12.1.2 | 1120 Feed Water Pump Area | m2 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0% | 12.1.2--18/03/22
12.1.3 | 1130 Ammonia Synthesis | m2 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264 | 0% | 12.1.3--18/03/22
12.1.4 | 1140 Methanation & Shift Converter Desulphurization Area | m2 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 0% | 12.1.4--18/03/22
12.1.5 | 1150 CO2 Recovery Area | m2 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 0% | 12.1.5--18/03/22
12.1.6 | 1160 Ammonia Removal Area | m2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0% | 12.1.6--18/03/22
12.1.7 | 1170 Primary Reformer Area | m2 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4044 | 0% | 12.1.7--18/03/22
12.1.8 | 1180 Flare Area | m2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0% | 12.1.8--18/03/22
12.1.9 | 1190 Ammonia Process Piperack | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.1.9--18/03/22
12.1.10 | 1704 Chemical Storage Area | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.1.10--18/03/22
12.1.11 | 1707 Cooling Tower Area | m2 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0% | 12.1.11--18/03/22
12.1.12 | 1710 Combined Building | m2 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0% | 12.1.12--18/03/22
12.1.13 | 1711 Auxiliary Boiler Area | m2 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 0% | 12.1.13--18/03/22
12.1.14 | 1714 Waste Water Treatment Area | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0% | 12.1.14--18/03/22
12.1.15 | 1715 Water Preparation Unit | m2 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759 | 0% | 12.1.15--18/03/22
12.1.16 | 1717 Glycol Preperation Area | m2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0% | 12.1.16--18/03/22
12.1.17 | 1790 Ammonia Utility Piperack E/W - 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.1.17--18/03/22
12.1.18 | 1791 Ammonia Utility Piperack N/S - 2 Incl. Process Deareator | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.1.18--18/03/22
12.1.19 | 1792 Ammonina Utility Flare Piperack N/S - 3 Incl. Utility Deareator | m2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0% | 12.1.19--18/03/22
12.1.20 | 1801 Ammonia Main Substation Area | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 12.1.20--18/03/22
12.1.21 | 1802 Ammonia Control Room Area | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 12.1.21--18/03/22
12.1.22 | Common | m2 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710 | 0% | 12.1.22--18/03/22
12.2 | Insulation Piping | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.2--18/03/22

## Sheet3
No.
4
4.1
4.1.7
4.1.13
4.2
4.2.7
4.2.13
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.7
4.4.13
4.5
4.5.7
4.5.12
4.6
4.6.7
4.6.13
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10
5.1.11
5.1.12
5.1.13
5.1.14
5.1.15
5.1.16
5.1.17
5.1.18
5.1.19
5.1.20
5.1.21
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12
5.2.13
5.2.14
5.2.15
5.2.16
5.2.17
5.2.18
5.2.19
5.2.20
5.2.21
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.4
6.2.1.5
6.2.1.6
6.2.1.7
6.2.1.8
6.2.1.9
6.2.1.10
6.2.1.11
6.2.1.12
6.2.1.13
6.2.1.14
6.2.1.15
6.2.1.16
6.2.1.17
6.2.1.18
6.2.1.19
6.2.1.20
6.2.1.21
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.2.4
6.2.2.5
6.2.2.6
6.2.2.7
6.2.2.8
6.2.2.9
6.2.2.10
6.2.2.11
6.2.2.12
6.2.2.13
6.2.2.14
6.2.2.15
6.2.2.16
6.2.2.17
6.2.2.18
6.2.2.19
6.2.2.20
6.2.2.21
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.3.9
6.3.10
6.3.11
6.3.12
6.3.13
6.3.14
6.3.15
6.3.16
6.3.17
6.3.18
6.3.19
6.3.20
6.3.21
6.4
6.4.1
6.4.1.1
6.4.1.2
6.4.1.3
6.4.1.4
6.4.1.5
6.4.1.6
6.4.1.7
6.4.1.8
6.4.1.9
6.4.1.10
6.4.1.11
6.4.1.12
6.4.1.13
6.4.1.14
6.4.1.15
6.4.1.16
6.4.1.17
6.4.1.18
6.4.1.19
6.4.1.20
6.4.1.21
6.4.2
6.4.2.1
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.1.11
7.1.12
7.1.13
7.1.14
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9
7.2.10
7.2.11
7.2.12
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.3.8
7.3.9
7.3.10
7.3.11
7.4
7.4.1
7.4.2
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.1.17
9.1.18
9.1.19
9.1.20
9.1.21
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.3.9
9.3.10
9.3.11
9.3.12
9.3.13
9.3.14
9.3.15
9.3.16
9.3.17
9.3.18
9.3.19
9.3.20
9.3.21
10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8
10.1.9
10.1.10
10.1.11
10.1.12
10.1.13
10.1.14
10.1.15
10.1.16
10.1.17
10.1.18
10.1.19
10.1.20
10.1.21
10.1.22
11
11.1
11.1.1
11.1.1.1
11.1.2
11.1.2.1
11.1.2.2
11.1.2.3
11.1.2.4
11.1.2.5
11.1.2.6
11.1.2.7
11.1.2.8
11.1.2.9
11.1.2.10
11.1.2.11
11.1.2.12
11.1.2.13
11.1.2.14
11.1.2.15
11.1.2.16
11.1.2.17
11.1.2.18
11.1.2.19
11.1.2.20
11.1.2.21
11.2
11.2.1
12
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.1.7
12.1.8
12.1.9
12.1.10
12.1.11
12.1.12
12.1.13
12.1.14
12.1.15
12.1.16
12.1.17
12.1.18
12.1.19
12.1.20
12.1.21
12.1.22
12.2